## Schedule
Code Schedule
|  | Dat LT | Dac HT | Hoang DD | Hoang NM | Linh TK | Viet DH | Viet NT | [56 empty] | Dat LT | Dac HT | Hoang DD | Hoang NM | Linh TK | Viet DH | Viet NT
|  | Estimate |  |  |  | Actual |  |  | Progress
| Assign | From |  | To |  | Start |  | Finish | time axis 2014-02-19 to 2014-05-24
1. WireFrame |  | 19/2 |  | 24/2 |  | 19/2 |  |  | 0% | bar: 2014-02-19 to 2014-02-24
1.1. Common |  | 19/2 |  | 20/2 |  | 19/2
1.1.1. Layout | Hoang DD | [8 empty] | 2014-02-19: yes; 2014-02-20: 1
1.1.2. Home | Hoang DD | bar: 2014-02-19 to 2014-02-20
1.1.3. Login | Viet NT | bar: 2014-02-19 to 2014-02-20
1.1.4. Change password | Viet NT | bar: 2014-02-19 to 2014-02-20; 2014-02-23
1.1.5. Search & advance search | Dat LT | bar: 2014-02-19 to 2014-02-20
Hoang NM | bar: 2014-02-19 to 2014-02-20
1.1.6. View lesson | Dac HT | bar: 2014-02-19 to 2014-02-20
1.1.7. View reference | Viet DH | bar: 2014-02-19 to 2014-02-20
1.1.8. Comment | Linh TK | bar: 2014-02-19 to 2014-02-20
1.2. Student |  | 21/2 |  | 22/2
1.2.1. Home | Hoang DD | bar: 2014-02-21 to 2014-02-22
1.2.2. Register | Hoang NM | bar: 2014-02-21 to 2014-02-22
1.2.3. Profile & edit profile | Viet DH | bar: 2014-02-21 to 2014-02-22
1.2.5. Study | Dat LT | bar: 2014-02-21 to 2014-02-22
Hoang DD | bar: 2014-02-22
1.2.6. Do exam & view result | Linh TK | bar: 2014-02-21 to 2014-02-22
Hoang DD | bar: 2014-02-22
1.2.7. Statistic | Dac HT | bar: 2014-02-21 to 2014-02-22
1.3. Teacher
1.3.1. Home | Hoang DD | 23/2 |  | 23/2 | bar: 2014-02-23
1.3.2. Register | Hoang NM | bar: 2014-02-23
1.3.3. Profile & edit profile | Viet DH | bar: 2014-02-23
1.3.4. Lesson manage | Dat LT | bar: 2014-02-23
Viet NT | bar: 2014-02-23
1.3.5. Creat, edit, delete lesson | Linh TK | bar: 2014-02-23
Hoang DD | bar: 2014-02-23
1.3.6. Statistic | Dac HT | bar: 2014-02-23
Viet NT | bar: 2014-02-23
1.4. Admin
1.4.1. Login | Viet NT | 24/2 |  | 24/2 | bar: 2014-02-24
1.4.2. Home | Hoang DD | bar: 2014-02-24
1.4.3. Change password | Viet NT | bar: 2014-02-24
1.4.4. User manager | Dat LT | bar: 2014-02-24
1.4.5. Violation report | Viet DH | bar: 2014-02-24
1.4.6. Create another admin | Hoang NM | bar: 2014-02-24
1.4.7. Contact user | Linh TK | bar: 2014-02-24
1.4.8. Ip manager | Hoang DD | bar: 2014-02-24
1.4.9. Statistic & Accounting | Dac HT | bar: 2014-02-24
2. Proccessing |  | 25/2 |  | 2014-04-03 | bar: 2014-02-25 to 2014-03-04
2.1. Proccess lesson file
2.1.1. PDF convert | Hoang DD | bar: 2014-02-25 to 2014-02-27
2.1.2. Image convert | Hoang DD | bar: 2014-02-28 to 2014-03-02
2.1.3. Audio & video convert | Dac HT | bar: 2014-02-25 to 2014-03-01
2.1.4. Doc(x), ppt(x) | Dat LT | bar: 2014-02-25 to 2014-02-28
2.1.5. Add control bar | Linh TK | bar: 2014-02-25 to 2014-02-28
2.1.6. Convert lib coding | Hoang DD | bar: 2014-03-04
2.2. Common
2.2.1. Login | Viet NT
2.2.2. Change password | Viet NT
2.2.3. Search & advanced search | Dat LT | bar: 2014-03-01 to 2014-03-02
2.2.4. Comment | Viet DH | bar: 2014-02-25 to 2014-02-26
2.3. Student
2.3.1. Register | Hoang NM | bar: 2014-02-25 to 2014-02-28
2.3.2. Profile & edit profile | Viet DH | bar: 2014-02-27 to 2014-03-01
2.3.3. Do exam & view result | Linh TK | bar: 2014-03-01 to 2014-03-02
2.3.4. Statistic | Dac HT | bar: 2014-03-02
2.4. Teacher
2.4.1. Register | Hoang NM | bar: 2014-02-25 to 2014-02-28
2.4.2. Profile & edit profile | Viet DH | bar: 2014-02-27 to 2014-03-01
2.4.3. Lesson manage | Viet NT | bar: 2014-02-28 to 2014-03-02
2.4.4. Create, edit, del lesson | Dat LT | bar: 2014-03-03 to 2014-03-04
2.5. Admin
2.5.1. Login | Viet NT
2.5.2. Change password | Viet NT | bar: 2014-03-03 to 2014-03-04
2.5.3. User manage | Dac HT | bar: 2014-03-03 to 2014-03-04
2.5.4. Violation report | Viet DH | bar: 2014-03-02
2.5.5. Create another admin | Hoang NM | bar: 2014-03-01 to 2014-03-02
2.5.6. Contact user | Hoang NM | bar: 2014-03-03 to 2014-03-04
2.5.7. IP manage | Linh TK | bar: 2014-03-03 to 2014-03-04
3. Connect |  | 2014-05-03 |  | 2014-07-03
3.1. Controller & view
3.1.1. Home
3.1.2. Login
3.1.3. Lesson
3.1.4. Student
3.1.5. Teacher
3.1.6. User
3.1.7. Test
3.1.8. Reference
3.1.9. Admin
3.2. Function
3.2.1. User comment
3.2.2. Block user
3.2.3. Admin & user contact
3.2.4. Delete session
3.2.5. User notification
4. Advance Processing |  | 2014-08-03 |  | 2014-10-03 | bar: 2014-03-08 to 2014-03-10
4.1. Hash
4.1.1. ID (user, lesson, reference,…)
4.1.2. Access_token
4.1.3. File
4.2. Batch proccess
4.2.1. Monthly Bill
4.3. Security
4.3.1. Sql
4.3.2. Php
4.3.3. Js
4.3.4. Other
5. Fininsh |  | 2014-11-03 |  | 13/3
5.1. Correct
5.1.1. Controller
5.1.2. View
5.1.3. Library
5.1.4. Batch proccess
5.2. Clean
5.2.1. Clean code remove debug
5.2.2. Clean temporary file
5.2.3. Clean SQL data
5.3. Write document
5.3.1. Code document generate
5.3.2. Document for user
5.3.3. Document for system operating
5.3.4. Document for maintain and next develop
TIME
TASK